## Раздел I
| Согласовано: | [5 empty] | Согласовано: | [5 empty] | Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 05.12.2022 № 190 - п
| Фонд капитального ремонта МКД Тверской области_________________________ | [5 empty] | ГУ "ГЖИ" Тверской области"_________________________
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2023-2025 годы
|  | муниципального образования | городского поселения город Бологое
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Плановая дата завершения
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Всего | [6 empty] | 11962.6 | 11845.62 | 10940.3 | 375 | 51790126.73 |  |  | 51790126.73
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
1 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 6 | 1881 |  | дерев. | 2 | 2 | 516.2 | 516.2 | 515.5 | 24 | 917627.89 |  |  | 917627.89 |  |  | 2023 | 2023
2 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 53 | 1956 |  | кирпич | 2 | 2 | 833.9 | 785.9 | 675 | 32 | 2 878 482,59 |  |  | 2 878 482,59 |  |  | 2023 | 2023
3 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 2 | 1956 |  | кирпич | 2 | 3 | 939.8 | 870.82 | 870.8 | 28 | 4282323.3 |  |  | 4282323.3 |  |  | 2023 | 2023
4 | г. Бологое, ул. Горская, д. 98 | 1971 |  | кирпич | 2 | 1 | 382.7 | 382.7 | 322 | 17 | 3483860.37 |  |  | 3483860.37 |  |  | 2023 | 2023
Итого | [6 empty] | 2672.6 | 2555.62 | 2383.3 | 101 | 11562294.15 |  |  | 11562294.15
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
1 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1313.4 | 1313.4 | 1313.4 | 32 | 16322864.31 |  |  | 16322864.31 |  |  | 2024 | 2024
Итого | [6 empty] | 1313.4 | 1313.4 | 1313.4 | 32 | 16322864.31 |  |  | 16322864.31
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
1 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 10 | 1977 |  | ж/б панели | 5 | 8 | 6748.6 | 6748.6 | 6171.6 | 202 | 11150749.82 |  |  | 11150749.82 |  |  | 2025 | 2025
2 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 7 | 1928 |  | дерев. | 2 | 2 | 347.3 | 347.3 | 347.3 | 17 | 5276518.12 |  |  | 5276518.12 |  |  | 2025 | 2025
3 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 5 | 1936 |  | кирпич | 2 | 1 | 880.7 | 880.7 | 724.7 | 23 | 7477700.33 |  |  | 7477700.33 |  |  | 2025 | 2025
Итого | [6 empty] | 7976.6 | 7976.6 | 7243.6 | 242 | 23904968.27 |  |  | 23904968.27
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году, и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
1 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 2 | 1960 |  | кирпич | 4 | 6 | 6684.68 | 4253.5 | 3347 | 353 | 7570644.72 |  |  | 7570644.72 |  |  | 2017 | 2023
2 | г. Бологое, ул. Мира, д. 195 | 1992 |  | кирпич | 3 | 3 | 1573.9 | 1440.7 | 1387.7 | 69 | 1082991.2 |  |  | 1082991.2 |  |  | 2017 | 2023
3 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 35 | 1980 |  | дерев. | 2 | 2 | 509.8 | 383 | 383 | 12 | 1 100 148,81 |  |  | 1 100 148,81 |  |  | 2017 | 2023
Итого | [6 empty] | 8768.38 | 6077.2 | 5117.7 | 434 | 9753784.73 |  |  | 9753784.73
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2018 году, и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
1 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 1 | 1950 |  | кирпич | 4 | 4 | 2412.37 | 1680.1 | 1237.8 | 37 | 6 192 213,00 |  |  | 6 192 213,00 |  |  | 2018 | 2023
2 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 20 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 4858.2 | 3164.9 | 2838.4 | 103 | 4 188 076,42 |  |  | 4 188 076,42 |  |  | 2018 | 2023
3 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 43 | 1951 |  | дерев. | 2 | 2 | 464 | 416.2 | 416.2 | 17 | 1 203 937,4 |  |  | 1 203 937,4 |  |  | 2018 | 2023
Итого | [6 empty] | 7734.57 | 5261.2 | 4492.4 | 157 | 11 584 226,82 |  |  | 11 584 226,82
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2021 году, и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
1 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 2 | 1991 |  | кирпич | 5 | 1 | 3069.8 | 2651.7 | 2653.7 | 139 | 3891225.05 |  |  | 3891225.05 |  |  | 2021 | 2023
2 | г. Бологое, ул. Ленина, д. 8 | 1955 |  | кирпич | 3 | 3 | 1446.4 | 1299.5 | 1110.3 | 38 | 8271227.64 |  |  | 8271227.64 |  |  | 2021 | 2023
3 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 8 | 1938 |  | дерев. | 2 | 2 | 482.3 | 482.3 | 482.3 | 10 | 860021.25 |  |  | 860021.25 |  |  | 2021 | 2023
4 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 12а | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 681.4 | 441.4 | 380 | 8 | 937974.27 |  |  | 937974.27 |  |  | 2021 | 2023
5 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 4а | 1960 |  | кирпич | 2 | 3 | 673.8 | 609.3 | 609.3 | 31 | 2645172.71 |  |  | 2645172.71 |  |  | 2021 | 2023
6 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 20 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 4858.2 | 3171.8 | 2881.5 | 91 | 5645367.56 |  |  | 5645367.56 |  |  | 2021 | 2023
Итого | [6 empty] | 11211.9 | 8656 | 8117.1 | 317 | 22250988.48 |  |  | 22250988.48
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2022 году, и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
1 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 19 | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 410 | 407.5 | 407.5 | 8 | 1523071 |  |  | 1523071 |  |  | 2022 | 2023
2 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 15 | 2010 |  | м/б | 3 | 1 | 1380.7 | 1063.3 | 1063.3 | 47 | 1967908 |  |  | 1967908 |  |  | 2022 | 2023
3 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 33а | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 1056.3 | 929.1 | 929.1 | 28 | 2193560 |  |  | 2193560 |  |  | 2022 | 2023
4 | г. Бологое, ул. Совхозная, д. 29 | 1986 |  | кирпич | 2 | 3 | 929.8 | 884.7 | 884.7 | 32 | 2037865 |  |  | 2037865 |  |  | 2022 | 2023
5 | г. Бологое, ул. Студенческая, д. 9 | 1975 |  | ж/б панели | 5 | 4 | 3420.5 | 2587.4 | 2587.4 | 104 | 2587273 |  |  | 2587273 |  |  | 2022 | 2023
6 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 15 | 1881 |  | дерев. | 1 | 1 | 170.7 | 150.9 | 150.9 | 8 | 647870 |  |  | 647870 |  |  | 2022 | 2023
7 | г. Бологое, ул. Северная, д. 15 | 1946 |  | дерев. | 2 | 2 | 840.64 | 481.1 | 481.1 | 23 | 67897 |  |  | 67897 |  |  | 2022 | 2023
8 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 8 | 1938 |  | дерев. | 2 | 2 | 479.9 | 479.9 | 479.9 | 10 | 53033 |  |  | 53033 |  |  | 2022 | 2023
Итого | [6 empty] | 8688.54 | 6983.9 | 6983.9 | 260 | 11 078 477 |  |  | 11 078 477
Note on B18: перенос срока КР с 2022 на 2023
Note on B19: перенос срока КР с 2016 на 2023
Note on B20: перенос срока КР с 2019 на 2023

## Раздел II
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | установка приборов учета 2 |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт и утепление фасада |  |  |  | ремонт фундамента |  | установка, ремонт систем приема телевидения 3 | разработка проектной документации 4 | техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме
|  |  | итого | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | [8 empty] | ремонт фасада |  | утепление фасада
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Итого |  | 11562294.28 | 850976.15 | 500884.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350091.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 6029528.48 | 0 | 0 | 1034.13 | 4082446.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599343.27 | 0
1 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 6 | 917627.89 | 850976.15 | 500884.35 |  |  |  |  | 350091.8 | [15 empty] | 66651.74
2 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 53 | 2878482.59 | 0 | [10 empty] | 784 | 2798717.71 | [9 empty] | 79764.88
3 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 2 | 4282323.43 | 0 | [14 empty] | 1034.13 | 4082446.38 | [5 empty] | 199877.05
4 | г. Бологое, ул. Горская, д. 98 | 3483860.37 | 0 | [10 empty] | 380 | 3230810.77 | [9 empty] | 253049.6
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Итого |  | 16322864.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.2 | 10357692.19 | 0 | 0 | 1152 | 4779563.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185608.45 | 0
1 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 3 | 16322864.31 | 0 | [10 empty] | 1159.2 | 10357692.19 |  |  | 1152 | 4779563.67 | [5 empty] | 1185608.45
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Итого |  | 23904968.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191.55 | 22168635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736333.27 | 0
1 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 10 | 11150749.82 | 0 | [10 empty] | 1920 | 10340817.02 | [9 empty] | 809932.8
2 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 7 | 5276518.12 | 0 | [10 empty] | 526.05 | 4893259.13 | [9 empty] | 383258.99
3 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 5 | 7477700.33 | 0 | [10 empty] | 745.5 | 6934558.85 | [9 empty] | 543141.48
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Итого |  | 9753784.73 | 8040991.93 | 0 | 7652925.3 | 0 | 388066.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.5 | 1004328.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708464.48 | 0
1 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 2 | 7570644.72 | 7020752.24 |  | 7020752.24 | [19 empty] | 549892.48
2 | г. Бологое, ул. Мира, д. 195 | 1082991.2 | 0 | [12 empty] | 625.5 | 1004328.32 | [7 empty] | 78662.88
3 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 35 | 1100148.81 | 1020239.69 |  | 632173.06 |  | 388066.63 | [17 empty] | 79909.12
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2018 году и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Итого |  | 11584226.82 | 1108678.22 | 0 | 686972.39 | 0 | 421705.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.7 | 3948778.47 | 0 | 0 | 2327.04 | 5742443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784327.13 | 0
1 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 1 | 6192213 | 0 | [14 empty] | 2327.04 | 5742443 | [5 empty] | 449770
2 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 20 | 4188076.42 | 0 | [10 empty] | 1049.7 | 3948778.47 | [9 empty] | 239297.95
3 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 43 | 1203937.4 | 1108678.22 |  | 686972.39 |  | 421705.83 | [17 empty] | 95259.18
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2021 году и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Итого |  | 22250988.48 | 6032871.01 | 0 | 5235317.26 | 0 | 488680.25 | 0 | 308873.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857.22 | 14601920.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616196.73 | 0
1 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 2 | 3891225.05 | 0 | [10 empty] | 1076.8 | 3608586.59 | [9 empty] | 282638.46
2 | г. Бологое, ул. Ленина, д. 8 | 8271227.64 | 0 | [10 empty] | 1940 | 7670448.44 | [9 empty] | 600779.2
3 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 8 | 860021.25 | 797553.75 |  |  |  | 488680.25 |  | 308873.5 | [15 empty] | 62467.5
4 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 12а | 937974.27 | 0 | [10 empty] | 220 | 869844.67 | [9 empty] | 68129.6
5 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 4а | 2645172.71 | 0 | [10 empty] | 620.42 | 2453041.04 | [9 empty] | 192131.67
6 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 20 | 5645367.56 | 5235317.26 |  | 5235317.26 | [19 empty] | 410050.3
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2022 году и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Итого |  | 11078477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293.6 | 9560835 | 0 | 0 | 186 | 458993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905722 | 152927
1 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 19 | 1523071 | 0 | [10 empty] | 450 | 1412443 | [9 empty] | 110628
2 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 15 | 1967908 | 0 | [10 empty] | 493.3 | 1824969 | [9 empty] | 142939
3 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 33а | 2193560 | 0 | [10 empty] | 648.1 | 2034231 | [9 empty] | 159329
4 | г. Бологое, ул. Совхозная, д. 29 | 2037865 | 0 | [10 empty] | 750 | 1889845 | [9 empty] | 148020
5 | г. Бологое, ул. Студенческая, д. 9 | 2587273 | 0 | [10 empty] | 952.2 | 2399347 | [9 empty] | 187926
6 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 15 | 647870 | 0 | [14 empty] | 186 | 458993 | [5 empty] | 35950 | 152927
7 | г. Бологое, ул. Северная, д. 15 | 67897 | [20 empty] | подлежит оценке в соответствии с проектной документацией |  | 67897
8 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 8 | 53033 | [20 empty] | подлежит оценке в соответствии с проектной документацией |  | 53033
1. В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок.
2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).
3. В том числе установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания.
4. Разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.
Note on B10: перенос срока КР с 2022 на 2023
Note on B11: перенос срока КР с 2016 на 2023
Note on B12: перенос срока КР с 2019 на 2023

## Раздел III
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
N п/п | Муниципальное образование «Бологовский район» Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Итого |  | 2672.6 | 101 | 4 | 11562294.28
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Итого |  | 1313.4 | 32 | 1 | 16322864.31
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Итого |  | 7976.6 | 242 | 3 | 23904968.27
Капитальный ремонт не был завершен в 2017 году и планируется завершить в период 2023-2025 годов
Итого |  | 8768.38 | 434 | 3 | 9753784.73
Капитальный ремонт не был завершен в 2018 году и планируется завершить в период 2023-2025 годов
Итого |  | 7734.57 | 157 | 3 | 11 584 226,82
Капитальный ремонт не был завершен в 2021 году и планируется завершить в период 2023-2025 годов
Итого |  | 11211.9 | 317 | 6 | 22250988.48
Капитальный ремонт не был завершен в 2022 году и планируется завершить в период 2023-2025 годов
Итого |  | 8688.54 | 260 | 8 | 11078477