Приложение

к распоряжению Администрации

МО «Бологовский район»

Тверской области

от 17.02.  2022 № 49-р

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на территории МО «Бологовский район» Тверской области при прохождении весеннего половодья в 2022 году

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительные мероприятия |  |  |  |
|  | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Бологовский район» с рассмотрением вопроса подготовки и проведения противопаводковых мероприятий | Администрация МО «Бологовский район», Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | до 01 марта 2022 года |
|  | Определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, и порядка приведения их в готовность к действиям по предназначению | Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район», организации и учреждения, расположенные на территории МО «Бологовский район» (по согласованию) | до 15 марта 2022 года |
|  | Проверка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планов эвакуации населения, планов первоочередного жизнеобеспечения населения | Администрация МО «Бологовский район» | до 15 марта 2022 года |
|  | Организация работы по информированию населения о паводковой обстановке на территории района, о правилах поведения и действиях населения в период весеннего половодья | Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | постоянно |
|  | Размещение наглядной агитации по мерам безопасности при паводке в местах прохода населения, установка предупреждающих знаков, запрещающие проход через водоемы | Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | до начала паводка * |
|  | Подготовка и проведение учений с руководящим составом, силами и средствами Бологовской Тверской территориальной подсистемы РСЧС по прогнозированию обстановки, обмену информацией и реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем | ГУ МЧС России по Тверской области (по согласованию), Администрация МО «Бологовский район», Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | до 19 марта 2022 года |
|  | Создание резерва горюче-смазочных материалов, резервных источников электроснабжения, финансовых средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | до 26 марта 2022 года |
|  | Подготовка запасов материальных средств, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости для осуществления неотложных мероприятий по организации первоочередного жизнеобеспечения и помощи населению | Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | до 26 марта 2022 года |
|  | Подготовка необходимого количества плавсредств, проверка их технического состояния и готовности к работе | Вышневолоцкое отделение ГИМС, Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | до 26 марта 2022 года |
|  | Обследование и организация линий электропередачи и связи, автомобильных дорог, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления, и принятие мер по их очистке, дополнительному укреплению и обеспечению надежности | Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район», ОАО «Ростелеком» ЛТЦ г. Бологое, ООО «Муниципальные электрические сети», Удомельский участок РЭС ПАО «МРСК-Центра», ООО «Симург Групп», ООО «Лесовик» | до начала паводка * |
|  | Выполнение комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением систем жизнеобеспечения, автомобильного дорожного полотна, водопропускных сооружений и мостов на автомобильных дорогах муниципального значения. | Отдел ЖКХ, отдел дорожного хозяйства, транспорта, экологии и информационных технологий Администрации МО «Бологовский район», Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | до 26 марта 2022 года |
|  | Уточнение планов медицинского обеспечения населения, попадающего в зоны возможного затопления. | ГБУЗ Тверской области «Бологовская ЦРБ» | до 26 марта 2022 года |
|  | Проверка состояния пунктов временного размещения, состояния и готовности техники для проведения эвакуационных мероприятий | Администрация МО «Бологовский район» | до 26 марта 2022 года |
|  | Проверка технического состояния и готовности к работе Тверской региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, комплексной системы экстренного оповещения населения и других средств оповещения на территории муниципальных образований | Администрация МО «Бологовский район», МКУ «ЕДДС Бологовского района», Главное управление региональной безопасности Тверской области, ГУ МЧС России по Тверской области (по согласованию) | до 26 марта 2022 года |
| II. Выполнение мероприятий в период прохождения весеннего половодья |  |  |  |
|  | Организация оповещения населения с задействованием всех средств и систем оповещения | Администрация МО «Бологовский район», Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | С началом половодья* |
|  | Организация информирования населения о ходе прохождения весеннего половодья, возможных опасностях и порядке действий в условиях затопления | Администрация МО «Бологовский район», Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | С началом половодья |
|  | Выполнение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушением функционирования систем жилищно-коммунального хозяйства | Администрация МО «Бологовский район», Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | С началом половодья |
|  | Обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического благополучия населения в период пропуска весеннего половодья | Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | С началом половодья |
|  | Организация поддержания общественного порядка и пресечение случаев мародерства в период половодья на территории населенных пунктов | ОМВД России по Бологовскому району Тверской области | С началом половодья |
| III. Организация мероприятий после прохождения весеннего половодья |  |  |  |
|  | Работа комиссий по оценке ущерба от весеннего половодья и определение размеров выплат пострадавшим | Администрация МО «Бологовский район», Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | При необходимости |
|  | Проведение работ по восстановлению функционирования объектов инфраструктуры, коммунальных сетей, оказавшихся в зоне затопления | Администрация МО «Бологовский район», Главы городских и сельских поселений МО «Бологовский район» | При необходимости |

* Сроки начала и окончания половодья определяются ГУ МЧС России по Тверской области на основании прогноза Тверского ЦГМС