## часть1
Приложение
к Постановлению Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
от № - п
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2020-2022 годы
городского поселения город Бологое
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения:
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) |  |  | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб/кв.м | руб/кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Начало проведения капитального ремонта 2020 год
Всего | [6 empty] | 80899.77 | 64823.45 | 60936.26 | 2600 | 87803214.16 |  |  | 87803214.16
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Итого | [6 empty] | 38527.74 | 32622.6 | 32081.7 | 1104 | 51613501 |  |  | 51613501
2020 год
1 | г.Бологое,мкр. Заводской, д.11 | 1976 |  | ж/б панел | 5 | 8 | 5834.1 | 5248.5 | 5248.5 | 153 | 3889225 | 0 | 0 | 3889225 | 0 | 0 | 741.0165 | 7920 | 2020 | 2020
2 | г.Бологое,мкр. Заводской, д.12 | 1980 |  | ж/б панел | 5 | 6 | 4410.4 | 3969.4 | 3969.4 | 115 | 2926049 |  |  | 2926049 |  |  | 737.1515 | 7920 | 2020 | 2020
3 | г. Бологое, ул.Дружбы, д.5Б | 1975 |  | дерев. | 2 | 2 | 539.7 | 498.9 | 498.9 | 15 | 1421533 | 0 | 0 | 1421533 | 0 | 0 | 2849.3345 | 7920 | 2020 | 2020
4 | г. Бологое, ул. Дружбы д.3 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 688.1 | 643.3 | 643.3 | 23 | 2661679 | 0 | 0 | 2661679 | 0 | 0 | 4137.5393 | 7920 | 2020 | 2020
5 | г. Бологое, ул.Луначарского, д.31а | 1989 |  | кирпич | 2 | 3 | 1100.2 | 973 | 973 | 24 | 1945469 | 0 | 0 | 1945469 | 0 | 0 | 1999.4543 | 7920 | 2020 | 2020
6 | г. Бологое, ул. Народная, д. 5 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | 13 | 1461994 | 0 | 0 | 1461994 | 0 | 0 | 3096.7888 | 7920 | 2020 | 2020
7 | г. Бологое, ул. Народная, д. 6 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 466.8 | 465.8 | 465.8 | 12 | 1479089 |  |  | 1479089 |  |  | 3175.3736 | 7920 | 2020 | 2020
| ИТОГО: | [5 empty] | 13511.4 | 12271 | 12271 | 355 | 15785038 | 0 | 0 | 15785038 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
2021 год | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 8115.1
1 | г.Бологое,ул.Кирова, д.20 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 4858.2 | 3171.8 | 2881.5 | 91 | 4751052 |  |  | 4751052 |  |  | 1497.904 | 7920 | 2021 | 2021
2 | г.Бологое,ул.Гагарина, д.8 | 1938 |  | дерев. | 2 | 2 | 482.3 | 482.3 | 482.3 | 10 | 720429 |  |  | 720429 |  |  | 1493.7363 | 7920 | 2021 | 2021
3 | г. Бологое, мкр. Западный д. 2 | 1991 |  | кирпич | 5 | 1 | 3069.8 | 2651.7 | 2651.7 | 139 | 2925831 |  |  | 2925831 |  |  | 1103.3793 | 7920 | 2021 | 2021
4 | г. Бологое, пл. Ленина, д. 8 | 1955 |  | кирпич | 3 | 3 | 1446.4 | 1299.5 | 1110.3 | 38 | 6566129 |  |  | 6566129 |  |  | 5052.8119 | 7920 | 2021 | 2021
5 | г.Бологое,ул.Ленинская, д.4 А | 1960 |  | кирпич | 2 | 3 | 673.8 | 609.3 | 609.3 | 31 | 2099875 |  |  | 2099875 |  |  | 3446.37 | 7920 | 2021 | 2021
6 | г.Бологое,ул.Дачная, д. 12а | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 681.4 | 441.4 | 380 | 8 | 744613 |  |  | 744613 |  |  | 1686.9348 | 7920 | 2021 | 2021
| ИТОГО: | [5 empty] | 11211.9 | 8656 | 8115.1 | 317 | 17807929 | 0 | 0 | 17807929 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | 11211.9
2022 год
1 | г.Бологое,ул.Дачная, д. 19 | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 410 | 407.5 | 407.5 | 8 | 1523071 | 0 | 0 | 1523071 | 0 | 0 | 3737.5975 | 7920 | 2022 | 2022
2 | г. Бологое, мкр. Заводской д. 15 | 2010 |  | м/б | 3 | 1 | 1380.7 | 1063.3 | 1063.3 | 47 | 1967908 |  |  | 1967908 |  |  | 1850.7552 | 7920 | 2022 | 2022
3 | г. Бологое, ул.Луначарского, д.33а | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 1056.3 | 929.1 | 929.1 | 28 | 2193560 | 0 | 0 | 2193560 | 0 | 0 | 2360.9515 | 7920 | 2022 | 2022
4 | г.Бологое,ул.Гагарина, д.8 | 1938 |  | дерев. | 2 | 2 | 479.9 | 479.9 | 479.9 | 10 | 53033 |  |  | 53033 |  |  | 110.5084 | 7920 | 2022 | 2022
5 | г. Бологое, ул. Северная д. 15 | 1946 |  | дерев. | 2 | 2 | 840.64 | 481.1 | 481.1 | 23 | 67897 | 0 | 0 | 67897 | 0 | 0 | 141.1287 | 7920 | 2022 | 2022
6 | г. Бологое, ул. Гагарина, 6 | 1881 |  | дерев. | 2 | 2 | 516.2 | 515.5 | 515.5 | 24 | 708406 | 0 | 0 | 708406 | 0 |  | 1374.2114 | 7920 | 2022 | 2022 |  | 51455
7 | г. Бологое, ул. Совхозная д. 29 | 1986 |  | кирпич | 2 | 3 | 929.8 | 884.7 | 884.7 | 32 | 2037865 | 0 | 0 | 2037865 | 0 | 0 | 2303.4531 | 7920 | 2022 | 2022
8 | г. Бологое, ул. Студенческая, д. 9 | 1975 |  | ж/б панел | 5 | 4 | 3420.5 | 2587.4 | 2587.4 | 104 | 2587273 | 0 | 0 | 2587273 | 0 | 0 | 999.9509 | 7920 | 2022 | 2022
9 | г. Бологое, мкр. Заозерный д. 14 | 1979 |  | кирпич | 5 | 6 | 4770.4 | 4347.1 | 4347.1 | 156 | 6881521 | 0 | 0 | 6881521 | 0 | 0 | 1583.0142 | 7920 | 2022 | 2022
Итого | [6 empty] | 13804.44 | 11695.6 | 11695.6 | 432 | 18020534 | 0 | 0 | 18020534 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт котоых не был завершен в 2016 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д.44 | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 470.96 | 417.36 | 356.76 | 10 | 1405964 | 0 | 0 | 1405964 | 0 | 0 | 3368.7081 | 7920 | 2019 | 2020
2 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 53 | 1956 |  | кирпич | 2 | 2 | 833.9 | 785.9 | 675 | 32 | 1720042 | 0 | 0 | 1720042 | 0 | 0 | 2188.6271 | 7920 | 2019 | 2020
Итого | [6 empty] | 1304.86 | 1203.26 | 1031.76 | 42 | 3126006 | 0 | 0 | 3126006 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт котоых не был завершен в 2017 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
1 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 22 | 1978 |  | ж/б пан. | 5 | 6 | 4541 | 4237.8 | 4116.8 | 174 | 3638269 | 0 | 0 | 3638269 | 0 | 0 | 858.5278 | 7822 | 2020 | 2020
2 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 2 | 1960 |  | кирпич | 4 | 6 | 6684.68 | 4253.5 | 3347 | 353 | 5683197 | 0 | 0 | 5683197 | 0 | 0 | 1336.1225 | 7822 | 2020 | 2020
3 | г. Бологое, ул. Октябрьская, д. 15 | 1881 |  | дерев. | 1 | 1 | 170.7 | 150.9 | 150.9 | 8 | 494943 | 0 | 0 | 494943 | 0 | 0 | 3279.9404 | 7822 | 2020 | 2020
4 | г. Бологое, ул. Мира, д. 195 | 1992 |  | кирпич | 3 | 3 | 1573.9 | 1440.7 | 1387.7 | 69 | 911449 | 0 | 0 | 911449 | 0 | 0 | 632.6432 | 7822 | 2019 | 2020
5 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 35 | 1980 |  | дерев. | 2 | 2 | 509.8 | 383 | 383 | 12 | 921349.55 | 0 | 0 | 921349.55 | 0 | 0 | 2405.6124 | 7822 | 2020 | 2020
Итого | [6 empty] | 13480.08 | 10465.9 | 9385.4 | 616 | 11649207.55 | 0 | 0 | 11649207.55 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт котоых не был завершен в 2018 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
1 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 1 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 4312.4 | 2531.8 | 1890.8 | 109 | 2603033 | 0 | 0 | 2603033 | 0 | 0 | 1028.1353 | 7920 | 2020 | 2020
2 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 2 | 1975 |  | кирпич | 5 | 6 | 5848.7 | 4132.8 | 3596.1 | 162 | 3757824 | 0 | 0 | 3757824 | 0 | 0 | 909.2683 | 7822 | 2020 | 2020
3 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 20 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 4858.2 | 3164.9 | 2838.4 | 103 | 2230018.99 | 0 | 0 | 2230018.99 | 0 | 0 | 704.6096 | 7920 | 2020 | 2020
4 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 43 | 1951 |  | дерев. | 2 | 2 | 464 | 416.2 | 416.2 | 17 | 1023687.62 | 0 | 0 | 1023687.62 | 0 | 0 | 2459.605 | 7920 | 2020 | 2020
| ИТОГО: | [5 empty] | 15483.3 | 10245.7 | 8741.5 | 391 | 9614563.61 | 0 | 0 | 9614563.61 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт котоых не был завершен в 2019 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
1 | г. Бологое, мкр Заводской, д. 2 | 1979 |  | ж/б пан. | 5 | 6 | 4414.3 | 3976.3 | 3828.8 | 174 | 3170918 | 0 | 0 | 3170918 | 0 | 0 | 718.3286 | 7822 | 2020 | 2020
2 | г. Бологое, ул. Мира д. 195 | 1998 |  | ж/б пан. | 3 | 3 | 1573.9 | 1440.7 | 1387.7 | 69 | 751421 | 0 | 0 | 751421 | 0 | 0 | 477.4261 | 7920 | 2020 | 2020
3 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 13 | 1955 |  | шл. Блок | 2 | 2 | 780.4 | 691.9 | 547.8 | 47 | 2032991 | 0 | 0 | 2032991 | 0 | 0 | 2605.0628 | 7920 | 2020 | 2020
4 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 8а | 1960 |  | кирпич | 2 | 3 | 680.6 | 614.7 | 550.8 | 26 | 435795 | 0 | 0 | 435795 | 0 | 0 | 640.31 | 7920 | 2020 | 2020
5 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 2 | 1956 |  | кирпич | 2 | 3 | 939.8 | 870.8 | 870.8 | 28 | 3552669 | 0 | 0 | 3552669 | 0 | 0 | 3780.2394 | 7920 | 2020 | 2020
6 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 24 | 1974 |  | панельн. | 5 | 4 | 3714.79 | 2691.59 | 2510 | 103 | 1856142 | 0 | 0 | 1856142 | 0 | 0 | 499.6627 | 7920 | 2020 | 2020
Итого | [6 empty] | 12103.79 | 10285.99 | 9695.9 | 447 | 11799936 | 0 | 0 | 11799936 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х

## часть2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капиталь-ного ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | установка приборов учета2 |  | ремонт или замена лифтового оборудования3 |  | ремонт крыши4 |  | ремонт подвальных помещений5 |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | разработка проектной документа-ции6 | проведение технического обследования7
|  |  | Ито-го | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Начало проведения капитального ремонта 2020 год
2
1 | г.Бологое,мкр. Заводской, д.11 | 3889225 | [11 empty] | 1431.36 | 3606732 | [6 empty] | 282493
2 | г.Бологое,мкр. Заводской, д.12 | 2926049 | [11 empty] | 1076.88 | 2713516 | [6 empty] | 212533
3 | г. Бологое, ул.Дружбы, д.5Б | 1421533 | [11 empty] | 420 | 1318280 | [6 empty] | 103253
4 | г. Бологое, ул. Дружбы д.3 | 2661679 | [11 empty] | 544.9 | 2468348 | [6 empty] | 193331
5 | г. Бологое, ул.Луначарского, д.31а | 1945469 | [11 empty] | 574.8 | 1804160 | [6 empty] | 141309
6 | г. Бологое, ул. Народная, д. 5 | 1461994 | [11 empty] | 299.3 | 1355802 | [6 empty] | 106192
7 | г. Бологое, ул. Народная, д. 6 | 1479089 | [11 empty] | 302.8 | 1371656 | [6 empty] | 107433
Итого |  | 15785038 | [11 empty] | 4650.04 | 14638494 | [6 empty] | 1146544
Начало проведения капитального ремонта 2021 год
1 | г.Бологое,ул.Кирова, д.20 | 4751052 | 4405960 |  | 4405960 | [16 empty] | 345092
2 | г.Бологое,ул.Гагарина, д.8 | 720429 | 668101 |  |  |  | 409292 |  | 258809 | [12 empty] | 52328
3 | г. Бологое, мкр. Западный д. 2 | 2925831 | [11 empty] | 1076.8 | 2713314 | [6 empty] | 212517
4 | г. Бологое, пл. Ленина, д. 8 | 6566129 | [11 empty] | 1940 | 6089199 | [6 empty] | 476930
5 | г.Бологое,ул.Ленинская, д.4 А | 2099875 | [11 empty] | 620.42 | 1947351 | [6 empty] | 152524
6 | г.Бологое,ул.Дачная, д. 12а | 744613 | [11 empty] | 220 | 690528 | [6 empty] | 54085
Итого |  | 17807929 | 5074061 |  | 4405960 |  | 409292 |  | 258809 |  |  |  |  | 3236.8 | 11440392 | [6 empty] | 1140952
Начало проведения капитального ремонта 2022 год
1 | г.Бологое,ул.Дачная, д. 19 | 1523071 | [11 empty] | 450 | 1412443 | [6 empty] | 110628
2 | г. Бологое, мкр. Заводской д. 15 | 1967908 | [11 empty] | 493.3 | 1824969 | [6 empty] | 142939
3 | г. Бологое, ул.Луначарского, д.33а | 2193560 | [11 empty] | 648.1 | 2034231 | [6 empty] | 159329
4 | г.Бологое,ул.Гагарина, д.8 | 53033 | [18 empty] | подлежит оценке в соответствии с проектной документацией | 53033
5 | г. Бологое, ул. Северная д. 15 | 67897 | [18 empty] | подлежит оценке в соответствии с проектной документацией | 67897
6 | г. Бологое, ул. Гагарина, 6 | 708406 | 656951 | 378564 |  |  |  |  | 278387 | [12 empty] | 51455
7 | г. Бологое, ул. Совхозная д. 29 | 2037865 | [11 empty] | 750 | 1889845 | [6 empty] | 148020
8 | г. Бологое, ул. Студенческая, д. 9 | 2587273 | [11 empty] | 952.2 | 2399347 | [6 empty] | 187926
9 | г. Бологое, мкр. Заозерный д. 14 | 6881521 | 6381683 |  | 6381683 | [16 empty] | 499838
ИТОГО: |  | 18020534 | 7038634 | 378564 | 6381683 |  | 0 |  | 278387 |  |  |  |  | 3293.6 | 9560835 | [6 empty] | 1421065
Итого |  | 51613501
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2016 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
1 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д.44 | 1405964 | [11 empty] | 415.4 | 1303842 | [6 empty] | 102122
2 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 53 | 1720042 | [11 empty] | 548 | 1720042
Итого |  | 3126006 | [11 empty] | 963.4 | 3023884 | [6 empty] | 102122
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
1 | г.Бологое,мкр.Заозёрный, д.22 | 3638269 | [11 empty] | 1339 | 3374004 | [6 empty] | 264265
2 | г.Бологое,ул.Дзержинского, д. 2 | 5683197 | 5270399 |  | 5270399 | [16 empty] | 412798
3 | г. Бологое, ул.Октябрьская, д.15 | 494943 | [15 empty] | 186 | 458993 |  |  | 35950
4 | г. Бологое, ул.Мира, д.195 | 911449 | [13 empty] | 625.5 | 845246 |  |  |  |  | 66203
5 | г. Бологое, ул.Луначарского, д.35 | 921349.55 | 851856.7 |  | 532027 |  | 319829.7 | [14 empty] | 69492.55
Итого |  | 11649207.55 | 6122255.7 |  | 5802426 |  | 319829.7 | [6 empty] | 1339 | 3374004 | 625.5 | 845246 | 186 | 458993 |  |  | 848708.55
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2018 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
1 | г.Бологое,мкр.Заозёрный, д.1 | 2603033 | [11 empty] | 958 | 2413962 | [6 empty] | 189071
2 | г.Бологое,мкр.Заозёрный, д.2 | 3757824 | [11 empty] | 1383 | 3484875 | [6 empty] | 272949
3 | г.Бологое,ул.Кирова, д.20 | 2230018.99 | [11 empty] | 682.3 | 2068041.95 | [6 empty] | 161977.04
4 | г. Бологое, ул.Луначарского, д.43 | 1023687.62 | 928428.44 |  | 578145 |  | 350283.44 | [14 empty] | 95259.18
Итого |  | 9614563.61 | 928428.44 |  | 578145 |  | 350283.44 | [6 empty] | 3023.3 | 7966878.95 | [6 empty] | 719256.22
Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году, и которые планируется отремонтировать в 2020 году
1 | г. Бологое, мкр Заводской, д. 2 | 3170918 | [11 empty] | 1167 | 2940599 | [6 empty] | 230319
2 | г. Бологое, ул.Мира, д.195 | 751421 | 696842 | [5 empty] | 696842 | [12 empty] | 54579
3 | г. Бологое, ул. Дачная, д. 13 | 2032991 | [15 empty] | 764 | 1885325 |  |  | 147666
4 | г. Бологое, ул. Ленинская, д. 8а | 435795 | 404141 | 404141 | [17 empty] | 31654
5 | г. Бологое, ул. Дружбы, д. 2 | 3552669 |  |  |  |  | 742696 | [10 empty] | 1034 | 2551925 |  |  | 258048
6 | г.Бологое,ул.Кирова, д. 24 | 1856142 | [11 empty] | 683.12 | 1721321 | [6 empty] | 134821
Итого |  | 11799936 | 1100983 | 404141 |  |  | 742696 |  | 696842 |  |  |  |  | 1850.12 | 4661920 |  |  | 1798 | 4437250 |  |  | 857087
Итого |  | 36189713.16
Итого |  | 87803214.16
1ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок;
2установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
3ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
4ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю;
5ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
6разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;
7техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме

## часть3
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Начало проведения капитального ремонта 2016 год
Итого | Городское поселение город Бологое Тверской области | 1304.86 | 42 | 2 | 3126006
Начало проведения капитального ремонта 2017 год
Итого | Городское поселение город Бологое Тверской области | 13480.08 | 616 | 5 | 11649207.55
Начало проведения капитального ремонта 2018 год
Итого | Городское поселение город Бологое Тверской области | 15483.3 | 391 | 4 | 9614563.61
Начало проведения капитального ремонта 2019 год
Итого | Городское поселение город Бологое Тверской области | 12103.79 | 447 | 6 | 11799936
Начало проведения капитального ремонта 2020 год
Итого | Городское поселение город Бологое Тверской области | 13511.4 | 355 | 7 | 15785038
Начало проведения капитального ремонта 2021год
Итого | Городское поселение город Бологое Тверской области | 11211.9 | 317 | 6 | 17807929
Начало проведения капитального ремонта 2022 год
Итого | Городское поселение город Бологое Тверской области | 13804.44 | 432 | 9 | 18020534